## Sheet1
Cronograma Documental de Procesos
# | Actividad | Responsable | Estado | Documentado | Aprobado | Socializado | Fecha inicio | Fecha fin | Pendiente/Observación
Proceso Gestión de Activos
1 | Proceso Auditoria de inventario tecnológico | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si
2 | Proceso Wall to Wall | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si
3 | Subproceso de transporte de Activos | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si |  |  | se socializo con el equipo de trabajo y esta publicado en el sitio Unibán
5 | Subproceso de Mantenimientos preventivos correctivos | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si
6 | Subproceso de desvinculación de empleado | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si |  |  | se inicio documentacion
7 | Subproceso de ingreso de empleado | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si |  |  | se inicio documentacion
8 | Subproceso de Recambios | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si |  |  | se socializo con el equipo de trabajo y esta publicado en el sitio Unibán
9 | Proceso de Robo de equipos | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si |  |  | se inicio documentacion
10 | Proceso baja de equipos | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si |  |  | se socializo con el equipo de trabajo y esta publicado en el sitio Unibán
11 | Diagnostico de hadware | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No
12 | Prestamo de activos | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No
13 | Proceso de gestión de garantia | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si
14 | Proceso de renovación Tecnologica | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si
16 | manuales | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No
17 | Formatos | Coordinador de Soporte - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No
Proceso Gestión de Accesos
1 | Subproceso de desvinculación de empleado | Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | No | No | lunes
2 | Subproceso de ingreso de empleado | Coordinador de mesa - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No | Lunes
3 | Proceso de movimientos de personal | Coordinador de mesa - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No
4 | Manuales | Coordinador de mesa - líder de procesos | En proceso | Si | No | No |  |  | Se deja en proceso ya que en cualquier momento se puede necesitar la creacion de uno de estos formatos según lo solicite la operación.
5 | Formatos | Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | No | No
Proceso Gestión de Solicitudes/Requerimientos
1 | Proceso Gestión de solicitudes | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No | Martes
2 | Guiones de atención | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | Si | Si
3 | Matriz de escalamiento y categorización | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | En proceso | No | No | No |  |  | Pendiente por recibir (coordinador mesa de servicios)
4 | Manuales | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | En proceso | No | No | No |  |  | Se deja en proceso ya que en cualquier momento se puede necesitar la creacion de uno de estos formatos según lo solicite la operación.
5 | Documentar las auditorias de gestión de casos |  | Finalizado | Si | Si | Si | 2024-02-23 | 2024-03-01 | se inicia la ejecución el 4 de Marzo
6 | Documentar proceso de experiencia al usuario |  | Finalizado | Si | Si | Si | 2024-02-23 | 2024-03-01 | se inicia la ejecución el 4 de Marzo
7 | Formatos | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | No | No
Proceso Gestión de Incidentes
1 | Proceso Gestión de Incidentes | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No | Martes
2 | Subproceso de incidentes críticos | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | No | No
3 | Manuales | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | En proceso | Si | No | No |  |  | Se deja en proceso ya que en cualquier momento se puede necesitar la creacion de uno de estos formatos según lo solicite la operación.
4 | Formatos | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | No | No
Proceso Gestión de Eventos
1 | Proceso Gestión de Eventos | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No
2 | Formatos | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | No | No
Proceso Gestión de Problemas
1 | Proceso Gestión de problemas | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Sin iniciar | No | No | No
2 | Formatos | Coordinador de Soporte - Coordinador de mesa - líder de procesos | Finalizado | Si | No | No
Actividades transversales
1 | Definir repositorio documental |  | Finalizado | Si | Si | Si
2 | Socialización repositorio documental |  | Finalizado | Si | Si | Si
3 | Codificación de documentos |  | Finalizado | Si | No | Si |  |  | No aplica ya que en Uniban ya se tiene definida dicha codificación
Note on C34: Yury Bolivar Torres: descargar formato de matriz de escalamiento no por nombres si no por cargos con grupos de asignacion según la herramienta

## Sheet2
Sin iniciar | Si
En proceso | No
Finalizado | Parcialmente